## Registre_Adherences
ID_Adhérence | Chantier_Source | ID_Source | Chantier_Dépendant | ID_Dépendant | Type_Adhérence | Domaine | Description | Criticité | Statut | Date_Identification | Date_Résolution_Prévue | Responsable | Contrat_Interface | Commentaires
ADH-001 | Infrastructure IT Résiliente | CH_041 | Core Banking System | CH_023 | Technique | Infrastructure | Environnements serveurs et stockage requis pour CBS | BLOQUANTE | En cours | 2026-01-15 | 2026-06-30 | Lead Infra | CI-041-023 | Lot 1 prioritaire
ADH-002 | Infrastructure IT Résiliente | CH_041 | Plateforme CRM unifiée | CH_016 | Technique | Infrastructure | Environnements cloud pour Salesforce | BLOQUANTE | En cours | 2026-01-15 | 2026-03-31 | Lead Infra | CI-041-016
ADH-003 | Infrastructure IT Résiliente | CH_041 | Hub de Paiement ISO 20022 | CH_025 | Technique | Infrastructure | Infrastructure haute disponibilité paiements | BLOQUANTE | Planifié | 2026-01-15 | 2026-05-31 | Lead Infra | CI-041-025
ADH-004 | Cybersécurité renforcée | CH_038 | Core Banking System | CH_023 | Technique | Sécurité | IAM/SSO pour authentification CBS | BLOQUANTE | En cours | 2026-01-15 | 2026-08-31 | Lead RSSI | CI-038-023 | Lot IAM/IGA
ADH-005 | Cybersécurité renforcée | CH_038 | Plateforme CRM unifiée | CH_016 | Technique | Sécurité | SSO et MFA pour accès CRM | BLOQUANTE | En cours | 2026-01-15 | 2026-07-31 | Lead RSSI | CI-038-016
ADH-006 | Cybersécurité renforcée | CH_038 | Refonte eBanking BMCE Direct | CH_043 | Technique | Sécurité | Authentification forte clients digitaux | BLOQUANTE | Planifié | 2026-01-15 | 2026-08-31 | Lead RSSI | CI-038-043
ADH-007 | API Management | CH_032 | Core Banking System | CH_023 | Technique | Intégration | Gateway API pour exposition services CBS | BLOQUANTE | En cours | 2026-01-15 | 2026-09-30 | Lead Archi | CI-032-023
ADH-008 | API Management | CH_032 | Plateforme CRM unifiée | CH_016 | Technique | Intégration | APIs client 360 pour CRM | BLOQUANTE | En cours | 2026-01-15 | 2026-09-30 | Lead Archi | CI-032-016
ADH-009 | API Management | CH_032 | Hub de Paiement ISO 20022 | CH_025 | Technique | Intégration | APIs paiement temps réel | BLOQUANTE | Planifié | 2026-01-15 | 2026-09-30 | Lead Archi | CI-032-025
ADH-010 | API Management | CH_032 | Refonte eBanking BMCE Direct | CH_043 | Technique | Intégration | APIs services bancaires pour eBanking | BLOQUANTE | Planifié | 2026-01-15 | 2026-09-30 | Lead Archi | CI-032-043
ADH-011 | Référentiels Client/Tiers/Produit | CH_014 | Plateforme CRM unifiée | CH_016 | Fonctionnelle | Données | Golden Record Client pour vue 360° | FORTE | En cours | 2026-02-01 | 2026-10-31 | Resp. Réf. | CI-014-016
ADH-012 | Référentiels Client/Tiers/Produit | CH_014 | Core Banking System | CH_023 | Fonctionnelle | Données | Référentiel Produits pour CBS | FORTE | En cours | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Resp. Réf. | CI-014-023
ADH-013 | Référentiels Client/Tiers/Produit | CH_014 | Hub de Paiement ISO 20022 | CH_025 | Fonctionnelle | Données | Référentiel Tiers pour paiements | FORTE | Planifié | 2026-02-01 | 2027-06-30 | Resp. Réf. | CI-014-025
ADH-014 | Référentiels Client/Tiers/Produit | CH_014 | Reporting Métier/Réglementaire | CH_027 | Données | Données | Données référentielles pour reporting | FORTE | Planifié | 2026-02-01 | 2027-03-31 | Resp. Réf. | CI-014-027
ADH-015 | DataLake centralisé | CH_001 | Reporting Métier/Réglementaire | CH_027 | Données | Données | Données analytiques pour reporting | FORTE | Planifié | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Lead Data | CI-001-027
ADH-016 | DataLake centralisé | CH_001 | Portail Contrôle Interne | CH_008 | Données | Données | Données de contrôle et audit | FORTE | Planifié | 2026-01-15 | 2027-03-31 | Lead Data | CI-001-008
ADH-017 | DataLake centralisé | CH_001 | Plateforme GRC | CH_010 | Données | Données | Données risques et conformité | FORTE | Planifié | 2026-01-15 | 2027-06-30 | Lead Data | CI-001-010
ADH-018 | Core Banking System | CH_023 | Hub de Paiement ISO 20022 | CH_025 | Fonctionnelle | Métier | APIs comptes pour initiation paiements | FORTE | Planifié | 2026-04-01 | 2027-12-31 | Dir. CBS | CI-023-025
ADH-019 | Core Banking System | CH_023 | Refonte eBanking BMCE Direct | CH_043 | Fonctionnelle | Métier | Services bancaires pour canaux digitaux | FORTE | Planifié | 2026-04-01 | 2028-03-31 | Dir. CBS | CI-023-043
ADH-020 | Core Banking System | CH_023 | Référentiel tarifaire | CH_015 | Fonctionnelle | Métier | Intégration tarification produits CBS | FORTE | Planifié | 2026-04-01 | 2028-03-31 | Dir. CBS | CI-023-015
ADH-021 | Core Banking System | CH_023 | Reporting Métier/Réglementaire | CH_027 | Données | Données | Données comptables et subledger | FORTE | Planifié | 2026-04-01 | 2027-09-30 | Dir. CBS | CI-023-027
ADH-022 | Plateforme CRM unifiée | CH_016 | Refonte eBanking BMCE Direct | CH_043 | Fonctionnelle | Métier | Vision client partagée omnicanal | MODÉRÉE | Planifié | 2026-04-01 | 2028-06-30 | Dir. CRM | CI-016-043
ADH-023 | Plateforme CRM unifiée | CH_016 | Plateforme Documentaire | CH_028 | Technique | Intégration | GED intégrée au CRM | MODÉRÉE | Planifié | 2026-04-01 | 2027-03-31 | Dir. CRM | CI-016-028
ADH-024 | Plateforme Documentaire | CH_028 | Core Banking System | CH_023 | Technique | Intégration | Documents liés aux opérations CBS | MODÉRÉE | Planifié | 2026-04-01 | 2027-06-30 | Dir. GED | CI-028-023
ADH-025 | Plateforme Documentaire | CH_028 | Refonte eBanking BMCE Direct | CH_043 | Technique | Intégration | Signature électronique eBanking | MODÉRÉE | Planifié | 2026-04-01 | 2028-06-30 | Dir. GED | CI-028-043
ADH-026 | Pipeline DevSecOps | CH_035 | Tous chantiers applicatifs | ALL | Technique | Outillage | CI/CD pour déploiements | MODÉRÉE | En cours | 2026-03-01 | 2027-09-30 | Lead DevOps | N/A | Transverse
ADH-027 | Plateforme ITSM | CH_036 | Tous chantiers | ALL | Technique | Support | Gestion incidents et demandes | MODÉRÉE | Planifié | 2026-06-01 | 2027-12-31 | Lead ITSM | N/A | Transverse
ADH-028 | Référentiel tarifaire | CH_015 | Plateforme CRM unifiée | CH_016 | Fonctionnelle | Métier | Tarifs pour devis et simulations | MODÉRÉE | Planifié | 2026-07-01 | 2028-06-30 | Resp. Tarif | CI-015-016
ADH-029 | Référentiel tarifaire | CH_015 | Refonte eBanking BMCE Direct | CH_043 | Fonctionnelle | Métier | Tarifs affichés sur canaux digitaux | MODÉRÉE | Planifié | 2026-07-01 | 2028-09-30 | Resp. Tarif | CI-015-043
ADH-030 | ETL et traitements batch | CH_033 | DataLake centralisé | CH_001 | Technique | Données | Alimentation DataLake | MODÉRÉE | Planifié | 2026-04-01 | 2029-12-31 | Lead ETL | CI-033-001
ADH-031 | ETL et traitements batch | CH_033 | Reporting Métier/Réglementaire | CH_027 | Technique | Données | Traitements pour reporting | MODÉRÉE | Planifié | 2026-04-01 | 2027-09-30 | Lead ETL | CI-033-027
ADH-032 | Modernisation échanges fichiers | CH_034 | Hub de Paiement ISO 20022 | CH_025 | Technique | Intégration | Échanges partenaires paiements | MODÉRÉE | Planifié | 2026-05-01 | 2027-05-31 | Lead Échanges | CI-034-025
ADH-033 | Outils de communication | CH_040 | Tous chantiers | ALL | Ressources | Collaboration | Teams/Sharepoint pour collaboration projet | FAIBLE | En cours | 2026-04-01 | 2027-10-31 | Lead Comm. | N/A
ADH-034 | Gestion portefeuille projets | CH_037 | Tous chantiers | ALL | Ressources | Pilotage | Outil de suivi programme | FAIBLE | En cours | 2026-03-01 | 2026-12-31 | PMO Programme | N/A | Cockpit
ADH-035 | Architecture d'Entreprise | CH_030 | Tous chantiers | ALL | Technique | Architecture | Cartographie et urbanisation | FAIBLE | En cours | 2026-01-15 | 2030-12-31 | Lead Archi | N/A | Continu
ADH-036 | Portail Contrôle Interne | CH_008 | Reporting Métier/Réglementaire | CH_027 | Fonctionnelle | Contrôle | Données contrôle pour reporting | FAIBLE | Planifié | 2027-01-01 | 2028-03-31 | Dir. Contrôle | CI-008-027
ADH-037 | Plateforme GRC | CH_010 | Reporting Métier/Réglementaire | CH_027 | Fonctionnelle | Risques | Données risques pour reporting | FAIBLE | Planifié | 2027-03-01 | 2027-12-31 | Dir. GRC | CI-010-027

## Matrice_Croisee
Source \ Dépendant | CH_001 DataLake | CH_008 Contrôle Int. | CH_010 GRC | CH_014 Référentiels | CH_015 Tarifaire | CH_016 CRM | CH_023 CBS | CH_025 Hub Paiement | CH_027 Reporting | CH_028 GED | CH_032 API Mgmt | CH_033 ETL | CH_034 Échanges | CH_035 DevSecOps | CH_036 ITSM | CH_037 PPM | CH_038 Cybersécurité | CH_040 Communication | CH_041 Infrastructure | CH_043 eBanking
CH_001 - DataLake |  | F | F | [5 empty] | F
CH_008 - Contrôle Int.
CH_010 - GRC
CH_014 - Référentiels | [5 empty] | F | F | F | F
CH_015 - Tarifaire | [5 empty] | M | [13 empty] | M
CH_016 - CRM | [9 empty] | M | [9 empty] | M
CH_023 - CBS |  |  |  |  | F |  |  | F | F | [10 empty] | F
CH_025 - Hub Paiement
CH_027 - Reporting
CH_028 - GED | [6 empty] | M | [12 empty] | M
CH_032 - API Mgmt | [5 empty] | B | B | B | [11 empty] | B
CH_033 - ETL | M | [7 empty] | M
CH_034 - Échanges | [7 empty] | M
CH_035 - DevSecOps
CH_036 - ITSM
CH_037 - PPM
CH_038 - Cybersécurité | [5 empty] | B | B | B | [11 empty] | B
CH_040 - Communication
CH_041 - Infrastructure | [5 empty] | B | B | B | [11 empty] | B
CH_043 - eBanking
LÉGENDE:
B | BLOQUANTE
F | FORTE
M | MODÉRÉE

## Statistiques
STATISTIQUES DES ADHÉRENCES
Par Criticité
Criticité | Nombre | Pourcentage
BLOQUANTE | 10 | 27.03%
FORTE | 11 | 29.73%
MODÉRÉE | 11 | 29.73%
FAIBLE | 5 | 13.51%
TOTAL | 37 | 100%
Par Type |  |  | Par Domaine
Type | Nombre |  | Domaine | Nombre
Technique | 18 |  | Infrastructure | 4
Fonctionnelle | 10 |  | Sécurité | 3
Données | 6 |  | Intégration | 8
Ressources | 3 |  | Données | 10
|  |  | Métier | 8
|  |  | Autres | 4
Par Statut
Statut | Nombre
En cours | 12
Planifié | 24
Résolu | 1

## Chantiers_Sources
CHANTIERS SOURCES - NOMBRE DE DÉPENDANTS
ID | Chantier | Nb Dépendants | Dont Bloquantes | Dont Fortes
CH_041 | Infrastructure IT Résiliente | 4 | 4 | 0
CH_038 | Cybersécurité renforcée | 4 | 4 | 0
CH_032 | API Management | 4 | 4 | 0
CH_014 | Référentiels Client/Tiers/Produit | 4 | 0 | 4
CH_023 | Core Banking System | 4 | 0 | 4
CH_001 | DataLake centralisé | 3 | 0 | 3
CH_016 | Plateforme CRM unifiée | 2 | 0 | 0
CH_028 | Plateforme Documentaire | 2 | 0 | 0
CH_015 | Référentiel tarifaire | 2 | 0 | 0
CH_033 | ETL et traitements batch | 2 | 0 | 0