## Slide 1: Définition des KPIs
Dashboard CTP - proposition
Chart: Performance SPI & CPI
| Août 2025 | Sept 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Déc 2025 | Janv 2026
SPI | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.96
CPI | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94
Décisions requises
Chantier | Description | Plan d’atténuation | Owner | Deadline
CH_023 - CBS |  |  |  | 
CH_041 - Infra |  |  |  | 
CH_025 - Paiement |  |  |  | 
CH_027 - Reporting |  |  |  | 
CH_015 - Tarif |  |  |  | 
Principaux Risques
SPI>1&CPI>1 : En avance et sous budget ; SPI<1&CPI>1 : En retard mais dépense moins que prévu (sous-activité possible); SPI>1&CPI<1 : En avance mais surcoût (mobilisation excessive); SPI<1&CPI<1 : En retard et en dépassement (situation critique)
Budget additionnel changement périmètre
KMAD
Taux d’avancement du programme
Nbr. de risques
SPI
CPI
Période : Janvier 2026
Météo du programme:
1,05
1,05
2%
0
Taux de Go Live
0%
0
Majeurs
Bloquants
Cible chantier Go Live 2026
20%
Chart: Budget Consommé par Mois
| Août 2025 | Sept 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Déc 2025 | Janv 2026
Budget Consommé % | 25 | 32 | 40 | 48 | 55 | 62
Sujet | Enjeu | Options | Recommandation | Décision
Renfort CBS | Retard Go-Live | +5 ETP ou report 2 mois | +5 ETP | 
Budget Infra | +12% dépassement | Contingence ou arbitrage | Utiliser contingence | 
Priorité MOA | Conflit ressources | CBS prioritaire vs autres | CBS prioritaire | 
Consommation budget
Budget Global | Budget Consommé
 | Contingence
Chart: 
| Budget Global | 400 | 40 | 440 | Budget Engagé | Budget Consommé | 50 | -182 | 40 | 279
Budget Consommé | 0 | 50 | -182 | 40 | 278.673
Budget Global | 0 | 400 | 40 | 440

## Slide 2: Définition des KPIs
Dashboard CTR - proposition
Chantier | Phase | Avt | SPI | Météo | Tendance | Action Requise
CH_023 - CBS | Réalisation | 25% | 0,83 | ⛈️ | ↘ | Escalade DG
CH_041 - Infra | Réalisation | 42% | 1,05 | ☀️ | ↗ | Revue budget
CH_025 - Paiement | Réalisation | 82% | 1,02 | ☀️ | ↗ | POC intégration
CH_027 - Reporting | Réalisation | 42% | 1,05 | ☀️ | ↗ | Renfort MOA
CH_015 - Tarif | Cadrage | 32% | 0,91 | ⛅ | ↘ | Suivi rapproché
Chart: Avancement Programme
| Août 2025 | Sept 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Déc 2025 | Janv 2026
Avancement % | 45 | 52 | 60 | 68 | 76 | 87.5
Chart: Performance SPI & CPI
| Août 2025 | Sept 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Déc 2025 | Janv 2026
SPI | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.96
CPI | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94
Top 5 chantiers à surveiller
Chantier | Description | Plan d’atténuation | Owner | Deadline
CH_023 - CBS |  |  |  | 
CH_041 - Infra |  |  |  | 
CH_025 - Paiement |  |  |  | 
CH_027 - Reporting |  |  |  | 
CH_015 - Tarif |  |  |  | 
Principaux Risques
Consommation budget
Budget Global | Budget Consommé
 | Contingence
Chart: 
| Budget Global | 400 | 40 | 440 | Budget Engagé | Budget Consommé | 50 | -182 | 40 | 279
Budget Consommé | 0 | 50 | -182 | 40 | 278.673
Budget Global | 0 | 400 | 40 | 440
SPI>1&CPI>1 : En avance et sous budget ; SPI<1&CPI>1 : En retard mais dépense moins que prévu (sous-activité possible); SPI>1&CPI<1 : En avance mais surcoût (mobilisation excessive); SPI<1&CPI<1 : En retard et en dépassement (situation critique)
Budget additionnel changement périmètre
xKMAD
Taux d’avancement du programme
Nbr. de risques
SPI
CPI
Période : Du 15/01 au 31/01/26
Météo du programme:
1,05
1,05
2%
0
Adhérence au planning FDR
30%
0
Majeurs
Bloquants
Taux de staffing
5%