## RAID
Tableau de Bord
Répartition des risques par criticité |  |  |  | Répartition des risques par catégorie |  |  | Répartition des risques par statut
Criticité | Nombre | Pourcentage |  | Catégorie | Nombre |  | Statut | Nombre
CRITIQUE | 0 | 0% |  | Opérationnel | 0 |  | En mitigation | 0
MAJEUR | 0 | 0% |  | Technique | 0 |  | Surveillé | 0
MODÉRÉ | 0 | 0% |  | Planning | 0 |  | Planifié | 0
MINEUR | 0 | 0% |  | Fournisseur | 0 |  | Ouvert | 0
TOTAL | 0 |  |  | Ressources | 0 |  | Clos | 0
|  |  |  | Budget | 0 |  | Matérialisé | 0
|  |  |  | Stratégique | 0
A automatiser
ID | Type | Intitulé | Description | Catégorie | Chantier | Domaine | Probabilité | Impact | Score | Criticité | Stratégie | Mitigation | Responsable | Statut | Date_Ident. | Date_Rev. | Commentaires
1 | Action | Onboarding | Partage de la date des comités (j'ai déjà noté CTP le 26/02, conseil semaine du 23/03 (conseil), quels sont les autres, quelles sont vos attentes par rapport à Deloitte : présence, préparation, … ?) |  |  | Programme Office | [6 empty] | Larbi Hmimou
2 | Action | Onboarding | Partage la liste des RMD et de la fiche de poste |  |  | Programme Office | [6 empty] | Larbi Hmimou
3 | Action | Onboarding | Partager le retour de Marc Beaujean sur les KPI et le RACI |  |  | Programme Office | [6 empty] | Larbi Hmimou
4 | Action | Principes directeurs Architecture | Livraison d’une synthèse des standards et principes directeurs architecture à respecter |  |  | Programme Office | [6 empty] | Mossaab El Youssefi
5 | Action | Définition des KPI de suivi | Proposition simplifiée des KPI cible de suivi du programme (Temporalité par phase d’activation des KPI..) Définir les métriques des KPI Validation de la faisabilité technique avec EAI dans l’outil cible de pilotage  Placer atelier avec Larbi semaine du 16/02 Définir un Dashboard théorique des KPIs pour le CTP |  |  | Programme Office | 5 | 3 | 15 | Majeur |  |  | Program Office / EAI
6 | Action | Roadbook Chantier : Opérationnalisation du programme Office | Mise à disposition des équipes chantiers du Roadbook chantier (Framework méthodologique, canevas, KPI…) |  |  | Programme Office | [6 empty] | Pilotage All
7 | Action | Livraison du PMO Starter Kit | PMO Starter Kit (Red log, sharepoint avec les répertoires, red log équipe interne DTT, Template pour le weekly avancement mission, Orga interne Program Office au quotidien, réunion outils , Membres, rôles …) |  |  | Programme Office | [6 empty] | Julien Boeur
8 | Action | Canevas | Initiation de la préparation des canevas de cadrage Template support programme Canevas comités Canevas Agenda, CR Canevas Fiche projet (PID/Charte de projet-descriptif projet, schéma, 8-jalons ) (5, 6 pages..) |  |  | Programme Office
9 | Action | Canevas dossiers d’architecture | Livraison des canevas des documents à utiliser pour les dossiers d’architecture |  |  | Programme Office
10 | Action | Nomination DC | Nomination des directeurs de chantiers avant prochain CTR |  |  | Programme Office
11 | Action | Planning Chantiers | Partager les jalons à jour pour les chantiers en cours |  |  | Programme Office
12 | Action | Vue conceptuelle des 6 principales Briques/Chantiers | Livraison d’une vue conceptuelle d’imbrication des 6 principales briques du nouveau SI (MDM, CRM, CBS, Plateforme intégration, IAM/IGA, Hub de paiement) |  |  | Programme Office
13 | Action | Orga Kick Off | Organisation du Kick Off pour le lancement officiel du programme |  |  | Programme Office
14 |  | Comité Portefeuille projets | Activation du comité de gestion de portefeuille projets avec focus sur le PA26 |  |  | Programme Office

## Feuil1
Domaine | Type | Instance | Statut | Statut risque | Statut action | Statut Comités | Catégorie | Stratégie | Criticité | Probabilité | Impact
Agence | Action | Comité Technologique Plénier (CTP) | A lancer | En mitigation | A lancer | A planifier | Budget | Éviter | Négligeable | Quasi-certain | Négligeable
Monétique | Décision | Comité Technologique restreint (CTR) | En cours | Surveillé | En cours | Planifié | Fournisseur | Transférer | Mineur | Probable | Mineur
Chèques & LCN | Information | Comité Assurance Qualité | Clôturé | Planifié | Clôturé | Tenu | Opérationnel | Atténuer | Modéré | Possible | Modéré
Virements domestiques & prélèvements | Risque | Comité Programme | Abandonné | Ouvert | Abandonné | Reporté | Planning | Accepter | Majeur | Peu probable | Majeur
Référentiel & TDC |  | Comité Gestion Portefeuille Projets | Stand-By | Clos | Stand-By | Annulé | Ressources |  | Critique | Rare | Critique
Produits et tarification |  | Comité Pilotage Partenaires | NA | Matérialisé | NA | En Cours | Stratégique
Bancassurance |  | Comité Archi Renforcé | Doublon |  | Doublon |  | Technique
Transferts internationaux & dotations |  | Comité Chantier
Engagement |  | Réunion PO
Crédit |  | Kick-off
Migration |  | Conseil
Infrastructure
BSS
Architecture et sécurité
Interfaces
Comptabilité
Reengineering
Recette
Editique
Habilitations
Exploitation
Plan de bascule
Change
Plan de déploiement
Processus
Planning
Budget
Pilotage
GED / Archivage
Poste de travail
Centre de Services T24
Ressources métier
Divers
RG
Programme Office

## Matrice_Criticite
MATRICE DE CRITICITÉ - PROBABILITÉ x IMPACT
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Probabilité/Impact | Négligeable | Mineur | Modéré | Majeur | Critique
5 | Quasi-certain | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | Probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | Possible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | Peu probable | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | Rare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5